## Diagrama de Gantt
Actividades | Inicio | Fin | Duración | Febrero |  |  |  | Marzo |  |  |  | Abril
|  |  |  | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4
Radicación Circular General | 2019-02-12 | 2019-02-12 | 1 semana | bar: Febrero Semana 2
Petición de alternativa del area de bienestar | 2019-02-12 | 2019-02-12 | 1 semana | bar: Febrero Semana 2
Desarrollo del software | 2019-02-12 | 2019-03-14 | 5 semanas | bar: Febrero Semana 2 to Marzo Semana 2
Elaboracion de la documentación | 2019-03-18 | 2019-03-29 | 2 semanas | bar: Marzo Semana3 to Marzo Semana 4
Entrega del pryecto | 2019-04-08 | 2019-04-15 | 1 semana | bar: Abril Semana 1 to Abril Semana 2